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ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 февраля 2017 г. N 27-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ
В 2017 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 N 596
"О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ"

1. В целях обеспечения эффективной реализации на территории Томской области Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" утвердить План мероприятий по организации выполнения в 2017 году на территории Томской области основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (далее - План) согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению и целевые индикаторы реализации Плана мероприятий по организации выполнения в 2017 году на территории Томской области основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (далее - целевые индикаторы) согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
[bookmark: P12]2. Заместителям Губернатора Томской области, являющимся исполнителями мероприятий Плана, представлять в Департамент экономики Администрации Томской области отчет о достижении целевых индикаторов и результатах работы по реализации мероприятий Плана по форме согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению в срок до 25 августа 2017 года, до 25 марта 2018 года.
3. Департаменту экономики Администрации Томской области (Чудинова) на основе анализа и обобщения информации, полученной в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения, формировать отчет о реализации Плана и размещать его на сайте Администрации Томской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по экономике Антонова А.А.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Губернатора Томской области
от 06.02.2017 N 27-р

[bookmark: P31]ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2017 ГОДУ
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 N 596
"О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ"

	N пп
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители/ соисполнители
	Ожидаемые результаты по итогам 2017 года

	1
	Реализация Плана мероприятий по увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте Томской области к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 27.06.2014 N 164-р "Об утверждении Плана мероприятий по увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте Томской области к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года"
	31.12.2017
	Шатурный И.Н. (свод),
заместители Губернатора Томской области,
руководители структурных подразделений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области
	Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте в 1,24 раза относительно уровня 2011 года

	2
	Реализация Перспективного плана создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности труда на территории Томской области до 2020 года, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 15.12.2014 N 307-р "Об утверждении Перспективного плана создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности труда на территории Томской области до 2020 года"
	31.12.2017
	Шатурный И.Н. (свод),
заместители Губернатора Томской области,
руководители структурных подразделений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области
	1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест на 3,7% к уровню 2016 года.
2. Увеличение производительности труда на 38,2% к уровню 2011 года

	3
	Реализация плана мероприятий по реализации на территории Томской области Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 N 1083-р
	31.12.2017
	Антонов А.А. (свод),
заместители Губернатора Томской области,
руководители структурных подразделений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области
	Увеличение производительности труда в секторе малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах до 2,13 млн рублей оборота на одно рабочее место

	4
	Мониторинг реализации Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденного решением наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" от 03.05.2012
	31.12.2017
	Гурдин Ю.М.
	1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту Томской области до 25,8%.
2. Сохранение количества реализованных основных положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области в размере 15 положений

	5
	Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области во внедрении муниципальных практик, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности
	31.12.2017
	Гурдин Ю.М. (свод),
главы муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	1. Внедрение не менее 15 муниципальных практик в 5 муниципальных образованиях.
2. Отчет о ходе внедрения успешных практик на территории муниципальных образований Томской области, включенных в Атлас муниципальных практик, в АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"

	6
	Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области на 2016 - 2018 годы", утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 17.09.2014 N 229-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области на 2016 - 2018 годы"
	31.12.2017
	Гурдин Ю.М. (свод),
заместители Губернатора Томской области,
руководители структурных подразделений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области
	1. Сохранение позиции Томской области в лидирующей группе национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

	
	
	
	Паршуто Е.В.
	2. Среднее время выдачи разрешения на строительство - 70 дней.
3. Среднее количество процедур по выдаче разрешений на строительство - 12 ед.

	
	
	
	Шатурный И.Н.
	4. Среднее время подключения к электросетям - 40 дней.
5. Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электричеству, - 4 ед.

	7
	Реализация Плана подготовки документов стратегического планирования Томской области, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 30.12.2014 N 336-р "Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования Томской области"
	IV квартал 2017 года
	Антонов А.А.
	1. Принятый нормативный правовой акт об утверждении прогноза социально-экономического развития Томской области на долгосрочный период

	
	
	
	Паршуто Е.В.
	2. Актуализация схемы территориального планирования Томской области

	8
	Проведение ежегодного мониторинга реализации документов стратегического планирования Томской области
	II квартал 2017 года
	Антонов А.А.
	Отчет Губернатора Томской области о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области

	9
	Проведение оценки эффективности государственных программ Томской области по итогам 2016 года
	I квартал 2017 года
	Антонов А.А.
	Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Томской области

	10
	Проведение мониторинга реализации государственных программ Томской области
	ежеквартально в течение 2017 года
	Антонов А.А.
	Доклад о ходе реализации государственных программ Томской области

	11
	Проведение мониторинга фактического исполнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Томской области
	ежеквартально в течение 2017 года
	Антонов А.А.
	Аналитическая записка о поступлениях налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Томской области

	12
	Проведение мониторинга фактического исполнения плановых показателей социально-экономического развития Томской области на 2017 год
	ежемесячно в течение 2017 года
	Антонов А.А.
	Отчет Губернатору Томской области

	13
	Реализация плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости социально-экономического положения Томской области на 2016 год и на 2017 - 2018 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 13.02.2015 N 27-р "О плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости социально-экономического положения Томской области на 2016 год и на 2017 - 2018 годы"
	ежемесячно в течение 2017 года
	Антонов А.А. (свод),
заместители Губернатора Томской области,
руководители структурных подразделений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области
	Мониторинг устойчивости социально-экономического развития Томской области

	14
	Реализация Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра "ИНО Томск" в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 N 22-р
	31.12.2017
	Антонов А.А. (свод),
заместители Губернатора Томской области,
руководители структурных подразделений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области
	Выполнение очередного этапа мероприятий по созданию конкурентоспособного инновационного территориального центра в границах томской агломерации, объединяющего промышленные предприятия, высококвалифицированные кадры и новую технологическую базу

	15
	Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Томской области в рамках реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 N 1738-р
	10.03.2017
	Антонов А.А.
	Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Томской области в ФАС России, Минэкономразвития России, АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации", АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"

	16
	Реализация мероприятий в целях повышения позиций (улучшение показателей) Томской области в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации (формируется Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики")
	31.12.2017
	Сонькин М.А.
	Сохранение Томской области в лидирующей группе регионов Российской Федерации по показателям инновационной деятельности







Приложение N 2

Утверждены
распоряжением
Губернатора Томской области
от 06.02.2017 N 27-р

[bookmark: P158]ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ
В 2017 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 N 596
"О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ"


	N пп
	Показатель
	Единица измерения
	Источник информации
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	I. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест

	1
	Число высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим итогом с 2013 года)
	тыс. единиц
	данные Росстата
	131,5
	124,1
	133,1
	138,0
	142,9
	147,7
	160,0

	2
	Число созданных высокопроизводительных рабочих мест за год
	тыс. единиц
	данные Росстата
	11,0
	-7,4
	9,0
	4,9
	4,9
	4,8
	12,3

	3
	Прирост высокопроизводительных рабочих мест к предыдущему году
	процентов
	данные Росстата
	9,1
	-5,6
	7,3
	3,7
	3,6
	3,4
	8,3

	II. Рост объема инвестиций

	4
	Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту Томской области
	процентов
	данные Росстата
	25,5
	24,1
	25,5
	25,8
	27,0
	28,1
	28,8

	5
	Позиция Томской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
	группа
	данные национального рейтинга состояния инвестиционного климата
	II
	II
	II
	II
	II
	I
	I

	III. Увеличение производительности труда

	6
	Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года
	процентов
	данные Росстата
	105,5
	106,5
	106,8
	107,0
	107,4
	107,6
	107,7

	7
	Увеличение производительности труда относительно уровня 2011 года
	процентов
	Данные Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области
	111,5
	119,2
	127,7
	138,2
	150,0
	158,5
	167,0

	IV. Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в экономике

	8
	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года
	процентов
	данные Росстата
	97,6
	109,4
	117,5
	123,6
	130,0
	130,0
	130,0

	9
	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте за год
	процентов
	данные Томскстата
	20,7
	23,2
	24,9
	26,2
	27,56
	27,56
	27,56







Приложение N 3
к распоряжению
Губернатора Томской области
от 06.02.2017 N 27-р

[bookmark: P288]Форма

	N
пп
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Отчет (текущее состояние, информация о проделанной работе, прогноз на краткосрочную перспективу)
	Значения целевых индикаторов/ результаты по мероприятию
	Дополнительная информация

	
	
	
	
	плановое
	фактическое
	оценка 2017 года
	

	
	
	
	
	наименование показателя/ожидаемого результата
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