ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 февраля 2015 г. N 27-р

О ПЛАНЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ И НА 2016 - 2017 ГОДЫ

1. В целях обеспечения устойчивости социально-экономического развития Томской области утвердить план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости социально-экономического положения Томской области на 2015 год и на 2016 - 2017 годы (далее - План) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Заместителям Губернатора Томской области, ответственным за реализацию Плана:

1) обеспечить выполнение мероприятий Плана в указанные сроки;

2) ежемесячно, в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять заместителю Губернатора Томской области по экономике Антонову А.А. информацию о ходе реализации Плана.

3. Заместителю Губернатора Томской области по экономике Антонову А.А. осуществлять анализ и обобщение информации и ежемесячно, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять Губернатору Томской области доклад о ходе реализации Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор

Томской области

С.А.ЖВАЧКИН

Утвержден

распоряжением

Губернатора Томской области

от 13.02.2015 N 27-р

ПЛАН

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 ГОДУ И НА 2016 - 2017 ГОДЫ

| N пп | Мероприятия | Вид документа (проект) | Срок выполнения мероприятий | Ответственные исполнители | Источники и объем финансирования, млн рублей (оценка) | Ожидаемый результат, вклад (по итогам года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Активизация экономического роста |  |  |  |  |  |  |
| Стабилизационные меры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы по привлечению бюджетных кредитов в областной бюджет | Отчет заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области в Комиссию по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Томской области и повышению оперативности в принятии решений (далее - Комиссия) | В течение года | Феденев А.М. | <*> | Увеличение доли бюджетных кредитов в структуре государственного долга Томской области |
| 2 | Подготовка обращения в Минфин России о компенсации за счет средств федерального бюджета выпадающих доходов областного бюджета в связи с проведением "налогового маневра" и в связи с предоставлением на региональном уровне (по предложению федеральных органов власти) льготных условий налогообложения для субъектов малого предпринимательства | Отчет заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области в Комиссию | 1 апреля 2015 года | Феденев А.М. Антонов А.А. | <*> | Получение дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета |
| 3 | Участие Томской области в реализации государственных программ Российской Федерации | Отчеты заместителей Губернатора Томской области в Комиссию | В течение года | Резников Л.М. Антонов А.А. Акатаев Ч.М. Кнорр А.Ф. Сонькин М.А. Шатурный И.Н. | <*> | Привлечение дополнительных целевых средств федерального бюджета |
| 4 | Актуализация стратегических приоритетов Томской области с учетом внутренних и внешних вызовов | Проект закона Томской области | 1 июля 2015 года | Антонов А.А. | - | Принятие актуализированной Стратегии социально-экономического развития Томской области |
| 5 | Разработка проекта закона Томской области "О стратегическом планировании в Томской области" | Проект закона Томской области | 1 марта 2015 года | Антонов А.А. | - | Принятый закон Томской области |
| 6 | Разработка нормативных правовых актов Томской области, определяющих порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования Томской области, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования Томской области | Проекты нормативных правовых актов Томской области | 31 декабря 2015 года | Антонов А.А. Рожков А.М. Феденев А.М. Шатурный И.Н. | - | Утвержденные нормативные правовые акты Томской области |
| 7 | Разработка порядка проведения оценки эффективности государственных программ Томской области | Проект постановления Администрации Томской области | 1 апреля 2015 года | Антонов А.А. | - | Утвержденный порядок проведения оценки эффективности государственных программ Томской области |
| 8 | Мониторинг реализации государственных программ Томской области | Отчет заместителя Губернатора Томской области по экономике в Комиссию | Ежеквартально | Антонов А.А. | - | Отчет о реализации государственных программ Томской области |
| 9 | Разработка "дорожной карты" по внедрению проектного управления в пилотных структурных подразделениях исполнительных органов государственной власти Томской области | Проекты правовых актов Томской области | 20 декабря ежегодно | Антонов А.А. Акатаев Ч.М. Кнорр А.Ф. Резников Л.М. Шатурный И.Н. | - | Наличие согласованного плана действий по внедрению проектного управления в условиях бюджетных ограничений |
| 10 | Внедрение администраторами неналоговых доходов областного бюджета механизмов предоставления отсрочек, рассрочек задолженности по платежам в областной бюджет | Проекты правовых актов Томской области | 1 июля ежегодно | Заместители Губернатора Томской области, главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) | - | Сохранение финансовой устойчивости бюджетных организаций |
| 11 | Сбор и анализ информации о юридических лицах, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации и осуществляющих деятельность на территории Томской области, с целью обеспечения их постановки на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения | Отчеты заместителей Губернатора Томской области в Комиссию | Постоянно | Резников Л.М. Акатаев Ч.М. Кнорр А.Ф. Сонькин М.А. Шатурный И.Н. главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) | <*> | Увеличение налоговых поступлений в областной бюджет |
| 12 | Содействие в проведении контрольных мероприятий Сибирского управления Ростехнадзора и налоговых органов на предмет выявления неучтенных объектов недвижимости, расположенных на лицензируемых участках недр на территории Томской области | Доклад заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике в Комиссию | Постоянно | Резников Л.М. | <*> | Дополнительные поступления по налогу на имущество организаций |
| 13 | Оказание содействия органам Росприроднадзора в решении проблемы зачетов затрат на реализацию проектов по полезному использованию попутного нефтяного газа в счет начисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду без наличия необходимого подтверждения | Доклад заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике в Комиссию | Постоянно | Резников Л.М. | <*> | Дополнительные поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду |
| 14 | Обеспечение содержания, обслуживания и распространения территории действия передвижных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения | Отчет заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике в Комиссию | 1 июля ежегодно | Резников Л.М. Семенченко В.К. | <*> | Увеличение поступлений штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных с помощью комплексов фотофиксации |
| 15 | Обеспечение расширения перечня и количества государственных услуг, оказываемых через ОГКУ "Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг", за оказание которых осуществляется взимание государственной пошлины | Отчет заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике в Комиссию | Постоянно | Сонькин М.А. | <*> | Увеличение поступлений в областной бюджет государственной пошлины за совершение юридически значимых действий |
| 16 | Усиление мер по контролю за соблюдением природоохранного законодательства | Отчет заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию в Комиссию | Постоянно | Кнорр А.Ф. | <*> | Дополнительные поступления в консолидированный бюджет Томской области |
| 17 | Подготовка и реализация мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) расходов областного бюджета | Отчеты заместителей Губернатора Томской области, управляющего делами Администрации Томской области в Комиссию | Ежемесячно | Феденев А.М. Акатаев Ч.М. Антонов А.А. Гурдин Ю.М. Иванов А.А. Кнорр А.Ф. Резников Л.М. Рожков А.М. Семенченко В.К. Сонькин М.А. Шатурный И.Н. | - | Отчет в Комиссию |
| 18 | Определение по каждому объекту областной собственности эффективности его использования и подготовка предложений по изменению ситуации | Отчет заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям в Комиссию | 15 апреля | Гурдин Ю.М. | - | Отчет в Комиссию |
| 19 | Реализация первоочередных мер по обеспечению сбалансированности областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 19.12.2014 N 308-р | Отчет заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области в Комиссию | 5 марта ежегодно | Феденев А.М. Антонов А.А. | - | Оптимизация расходов областного бюджета |
| 20 | Определение приоритетных направлений расходов областного бюджета, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию Томской области | Проект решения бюджетной комиссии по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 1 июля ежегодно | Феденев А.М. Антонов А.А. | <*> | Повышение эффективности бюджетных расходов |
| 21 | Завершение начатого строительства объектов, необходимых для решения приоритетных задач социально-экономического развития Томской области, в запланированные сроки | Отчеты заместителей Губернатора Томской области в Комиссию | В течение года | Гурдин Ю.М. Акатаев Ч.М. Антонов А.А. Кнорр А.Ф. Резников Л.М. Сонькин М.А. Шатурный И.Н. | <*> | Недопущение роста объема незавершенного строительства |
| 22 | Принятие решения о строительстве новых объектов исходя из возможностей областного и местного бюджетов (по согласованию) | Проект решения бюджетной комиссии по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 31 августа ежегодно | Антонов А.А. Феденев А.М. | <*> | Недопущение роста объема незавершенного строительства |
| 23 | Организация работы с банками по мониторингу их ликвидности, изменений процентных ставок по депозитам, по кредитам, в том числе ипотечным | Отчет заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области в Комиссию | Еженедельно | Феденев А.М. | - | Отчет на заседаниях Комиссии |
| 24 | Формирование и утверждение перечня наиболее значимых организаций в Томской области | Проект распоряжения Губернатора Томской области | 15 марта 2015 года | Антонов А.А. Акатаев Ч.М. Кнорр А.Ф. Резников Л.М. Сонькин М.А. Феденев А.М. Шатурный И.Н. | - | Утвержденный перечень наиболее значимых организаций в Томской области |
| 25 | Мониторинг социально-экономической ситуации развития моногорода (Северск) | Отчет заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике и территориальному развитию в Комиссию | Ежемесячно | Рожков А.М. Шамин Г.А. (по согласованию) | - | Обеспечение устойчивости социально-экономического положения моногорода |
| 26 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях обоснования выбора лучшего способа правового регулирования общественных отношений, а также обеспечения возможности учета мнения лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием | Отчет заместителей Губернатора Томской области в Комиссию | Постоянно | Рожков А.М. Антонов А.А. Акатаев Ч.М. Кнорр А.Ф. Резников Л.М. Сонькин М.А. Шатурный И.Н. | - | Увеличение количества публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов Томской области |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Разработка и обеспечение реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию импортозамещению в Томской области | Проект распоряжения Губернатора Томской области | 20 февраля 2015 года | Антонов А.А. Кнорр А.Ф. Резников Л.М. Сонькин М.А. Шатурный И.Н. | - | Утверждение плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию импортозамещению в Томской области и направление его в Администрацию Президента Российской Федерации |
| 28 | Разработка закона Томской области о промышленной политике | Проект закона Томской области | 25 декабря 2015 года | Резников Л.М. Антонов А.А. Кнорр А.Ф. Сонькин М.А. | - | Утвержденный закон Томской области |
| 29 | Доведение информации до организаций, находящихся в Томской области, о механизмах предоставления из федерального бюджета субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам организаций, реализующих проекты импортозамещения, и содействие в их получении | Отчеты заместителей Губернатора Томской области в Комиссию | В течение месяца после принятия федеральных нормативных правовых актов | Резников Л.М. Акатаев Ч.М. Кнорр А.Ф. Сонькин М.А. Шатурный И.Н. | <*> | Обеспечение доступности кредитов для организаций |
| 30 | Содействие в получении федеральных средств на субсидирование процентной ставки по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки экспорта высокотехнологичной продукции | Доклады заместителей Губернатора Томской области в Комиссию | В течение месяца после принятия федеральных нормативных правовых актов | Резников Л.М. Кнорр А.Ф. Сонькин М.А. | <*> | Увеличение объемов поддержки экспорта |
| 31 | Информирование организаций, расположенных в Томской области, об изменении процедуры вывоза товаров, на которые не установлены запреты и ограничения | Отчет заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике в Комиссию | В течение месяца после принятия федеральных нормативных правовых актов | Резников Л.М. Кнорр А.Ф. Сонькин М.А. | - | Выявление проблем |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательств Томской области к закупкам в соответствии с расширением возможностей, регламентированных изменениями в Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров и услуг отдельными видами юридических лиц" | Отчет заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области в Комиссию | В течение месяца после принятия изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ | Феденев А.М. Акатаев Ч.М. Кнорр А.Ф. Резников Л.М. Сонькин М.А. Шатурный И.Н | - | Увеличение спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области |
| 33 | Проведение работы с открытым акционерным обществом "Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных гарантий" (Агентство кредитных гарантий) по получению гарантий и контргарантий для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отчет заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике в Комиссию | 25 декабря 2015 года | Резников Л.М. | <*> | Обеспечение доступности кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 34 | Изучение механизма поддержки малых инновационных предприятий из федерального бюджета, в том числе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, и содействие в привлечении этих средств организациями, расположенными в Томской области | Отчет заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике в Комиссию | 5 апреля 2015 года | Сонькин М.А. Резников Л.М. | <*> | Поддержка малых инновационных предприятий в Томской области. Привлечение средств федерального бюджета |
| 35 | Завершение строительства промышленного (индустриального) парка в г. Томске с использованием субсидий федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства | Отчет заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям в Комиссию | 31 декабря 2015 года | Гурдин Ю.М. Резников Л.М. Феденев А.М. Шатурный И.Н. | <*> | Завершение работ по строительству объектов |
| 36 | Изучение механизма предоставления из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры промышленных (индустриальных парков) за счет фактически уплаченных в федеральный бюджет федеральных налогов и таможенных пошлин резидентами | Заявка Томской области в Минпромторг России на включение в перечень проектов субъектов Российской Федерации, претендующих на возмещение затрат на создание инфраструктуры промышленных (индустриальных) парков | 20 февраля 2015 года | Гурдин Ю.М. | <*> | Привлечение средств федерального бюджета |
| 37 | Разработка законопроекта, предусматривающего установление на территории Томской области двухлетних "налоговых каникул" для вновь созданных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в научной, производственной, социальной сферах, а также оказывающих бытовые услуги и применяющих упрощенную, патентную системы налогообложения | Проект закона Томской области | 1 апреля 2015 года | Антонов А.А. | - | Стимулирование: - самозанятости населения; - создания новых рабочих мест; - развития социальной, научной и производственной сфер деятельности |
| 38 | Анализ целесообразности снижения ставки налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы" | Проект закона Томской области (в случае необходимости) | В течение месяца после принятия федеральных нормативных правовых актов | Антонов А.А. | - | Высвобождение дополнительных оборотных средств у субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения; сохранение рабочих мест |
| 39 | Подготовка законопроекта, корректирующего действующие условия патентной системы налогообложения в части расширения перечня видов деятельности и снижения максимального размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (в соответствии с федеральным законодательством) | Проект закона Томской области | В течение месяца после принятия федеральных нормативных правовых актов | Антонов А.А. | <*> | Расширение практики применения патентной системы налогообложения; высвобождение дополнительных оборотных и инвестиционных средств; снижение налоговой нагрузки для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения |
| 40 | Рассмотрение целесообразности подготовки законопроекта в части снижения ставки налога для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Проект закона Томской области (в случае необходимости) | В течение месяца после принятия федеральных нормативных правовых актов | Антонов А.А. | <*> | Высвобождение дополнительных оборотных и инвестиционных средств у субъектов малого предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
| 2. Поддержка отраслей экономики |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство и рыбохозяйственный комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Привлечение дополнительных средств федерального бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства Томской области, с учетом мер предусмотренных Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года N 98-р (далее - федеральный План) | Отчет заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию в Комиссию | 1 апреля 2015 года 1 августа 2015 года | Кнорр А.Ф. | <*> | Обеспечение запланированных темпов развития сельскохозяйственной отрасли |
| 42 | Привлечение из федерального бюджета субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей производственной деятельности сельскохозяйственных организаций | Доклад заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию в Комиссию | В течение месяца после принятия постановления Правительства Российской Федерации | Кнорр А.Ф. | <*> | Поддержка текущей производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий |
| 43 | Реализация Плана первоочередных мероприятий ("дорожной карты") в сфере развития АПК Томской области на 2015 год | Доклад заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию в Комиссию | 25 декабря 2015 года | Кнорр А.Ф. | - | Выполнение запланированных мероприятий и обеспечение положительных темпов роста показателей в сфере АПК Томской области |
| 44 | Участие в программе по приобретению техники по льготной цене в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники" | Отчет заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию в Комиссию | 15 апреля 2015 года | Кнорр А.Ф. | <*> | Увеличение технического оснащения сельхозтоваропроизводителей Томской области |
| 45 | Продолжение реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм | Отчет заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию в Комиссию | 1 апреля ежегодно | Кнорр А.Ф. | <*> | Количество проектов, на реализацию которых направлена государственная поддержка |
| 46 | Проведение работы по улучшению условий взаимодействия региональных производителей с сетевыми торговыми компаниями | Отчет заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию в Комиссию | Ежеквартально | Кнорр А.Ф. | - | Расширение рынков сбыта продукции местных товаропроизводителей |
| 47 | Организация и проведение конкурсов на право заключения договоров пользования рыбопромысловыми участками и предоставление водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства и заключение данных договоров | Доклад заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию в Комиссию | Постоянно | Кнорр А.Ф. | - | 1) Объем вылова водных биологических ресурсов в Томской области: 2015 год - 1,8 тыс. тонн; 2016 год - 1,9 тыс. тонн; 2017 год - 2,0 тыс. тонн. 2) Объем переработки рыбо- и морепродуктов: 2015 год - 2,3 тыс. тонн; 2016 год - 2,5 тыс. тонн; 2017 год - 2,7 тыс. тонн |
| 48 | Разработка предложений по совершенствованию федерального законодательства в сфере рыболовства, в целях полноценного использования водных биологических ресурсов | Доклад заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию в Комиссию | 1 апреля 2015 года | Кнорр А.Ф. | - | Направление разработанных предложений в федеральные исполнительные и законодательные органы власти |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры и проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Отчет заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре в Комиссию | Постоянно | Шатурный И.Н. | - | Недопущение ухудшения качества оказываемых гражданам жилищно-коммунальных услуг |
| 50 | Мониторинг ситуации на строительном рынке Томской области, в том числе жилищном, выработка предложений по поддержке жилищного строительства | Доклад заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре в Комиссию | Ежемесячно | Шатурный И.Н. | - | Поддержка строительной отрасли |
| 51 | Подготовка перечня мероприятий по содействию кредитования строительства жилья экономического класса, в том числе предусмотренных федеральным Планом | Отчет заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре в Комиссию | 10 апреля 2015 года | Шатурный И.Н. | - | Поддержка строительства жилья |
| 52 | Привлечение федеральных средств на социальные ипотечные кредиты и реализацию программы помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации | Отчет заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре в Комиссию | 1 апреля 2015 года | Шатурный И.Н. Антонов А.А. | <*> | Сохранение жилых помещений для ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации |
| 53 | Привлечение средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Отчет заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре в Комиссию | 1 апреля 2015 года | Шатурный И.Н. | <*> | Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов |
| Реальный сектор экономики |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Содействие организациям реального сектора экономики в получении финансовых ресурсов в соответствии с федеральным Планом: - государственной корпорации "Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"; - при реализации проектов на основе проектного финансирования и сопровождение этих проектов; - наиболее значимым организациям в Томской области; - на осуществление инвестиционных проектов либо на иные цели, включая финансирование реструктуризации текущей задолженности | Отчет заместителя Губернатора Томской области по экономике в Комиссию | В течение месяца после принятия федеральных нормативных правовых актов | Антонов А.А. Резников Л.М. Кнорр А.Ф. Сонькин М.А. Феденев А.М. Шатурный И.Н. | <*> | Увеличение объемов кредитования организаций реального сектора экономики |
| 55 | Мониторинг экономического, финансового и социального состояния наиболее значимых организаций в Томской области и выявление на ранней стадии ухудшения показателей для принятия решений | Отчет заместителя Губернатора Томской области по экономике в Комиссию | Еженедельно | Антонов А.А. Акатаев Ч.М. Кнорр А.Ф. Резников Л.М. Сонькин М.А. Феденев А.М. Шатурный И.Н. | - | Обеспечение стабильной работы наиболее значимых организаций в Томской области |
| 56 | Мониторинг ситуации с региональными закупками с целью предоставления приоритета местным производителям | Отчет заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области в Комиссию | Постоянно | Феденев А.М. Акатаев Ч.М. Кнорр А.Ф. Резников Л.М. Сонькин М.А. Шатурный И.Н. | - | Расширение объема производства промышленных товаров |
| 57 | Содействие в рамках консультационной помощи ОАО "Сибирь" в целях получения организацией лицензии на выпуск алкогольной продукции | Отчет заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию в Комиссию | Постоянно | Кнорр А.Ф. | - | Дополнительные поступления по налогам (акцизы, налог на прибыль, НДФЛ), создание новых рабочих мест |
| 58 | Подготовка обращения в Правительство Российской Федерации с предложением о переносе срока (с 2018 г.) вступления в силу отдельных положений Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", предусматривающих ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений, разработку и утверждение планов снижения сбросов и установление нормативов и лимитов допустимых сбросов | Обращение в Правительство Российской Федерации | 30 апреля 2015 года | Шатурный И.Н. | - | Отсрочка введения дополнительных издержек субъектов предпринимательской деятельности |
| 59 | Подготовка обращения в Правительство Российской Федерации с предложением о переносе срока (с 2018 г.) принятия проекта Федерального закона N 280796-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", предусматривающего ограничение (запрет) розничной продажи алкогольной продукции в полимерной потребительской таре | Обращение в Правительство Российской Федерации | 1 апреля 2015 года | Кнорр А.Ф. |  | Отсрочка введения дополнительных издержек субъектов предпринимательской деятельности |
| 60 | Диверсификация производства на ряде предприятий легкой промышленности, направленная на освоение новых видов производств | Доклад заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию в Комиссию | 1 июля 2015 года | Кнорр А.Ф. | - | Увеличение производства текстильных и швейных изделий |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Привлечение федеральных средств на государственную поддержку внутренних воздушных перевозок и пригородного железнодорожного сообщения | Отчет заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике в Комиссию | В течение трех месяцев после принятия федерального закона | Резников Л.М. | <*> | Снижение себестоимости перевозок |
| 3. Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |  |  |
| Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Обеспечение сохранения социальных гарантий в полном объеме | Доклад заместителя Губернатора Томской области по социальной политике в Комиссию | Постоянно | Акатаев Ч.М. | - | Предупреждение ухудшения положения граждан |
| 63 | Мониторинг цен на социально значимые продукты питания | Отчет заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию в Комиссию | Еженедельно | Кнорр А.Ф. | - | Недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания |
| 64 | Реализация проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере | Доклад заместителя Губернатора Томской области по социальной политике в Комиссию | До окончания реализации проекта государственно-частного партнерства | Акатаев Ч.М. | <*> | Оптимизация бюджетных расходов на создание объектов социальной инфраструктуры |
| 65 | Оптимизация сети областных государственных учреждений | Доклады заместителей Губернатора Томской области, управляющего делами Администрации Томской области в Комиссию | 1 июля 2015 года | Акатаев Ч.М. Гурдин Ю.М. Иванов А.А. Кнорр А.Ф. | - | Сокращение расходов областного бюджета |
| 66 | Привлечение "частных" организаций к оказанию услуг в социальной сфере | Доклад заместителя Губернатора Томской области по социальной политике в Комиссию | 1 июля ежегодно | Акатаев Ч.М. Феденев А.М. | - | Формирование конкурентной среды в социальной сфере. Повышение качества услуг в социальной сфере |
| 67 | Расширение спектра оказываемых платных услуг областными государственными учреждениями социальной сферы | Доклад заместителя Губернатора Томской области по социальной политике в Комиссию | 1 апреля ежегодно | Акатаев Ч.М. | - | Увеличение объема поступающих денежных средств за оказание платных услуг в учреждениях социального обслуживания |
| Стабилизация рынка труда |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Мониторинг сведений о планируемых высвобождениях работников | Отчет заместителя Губернатора Томской области по социальной политике в Комиссию | Еженедельно | Акатаев Ч.М. | - | Предупреждение роста безработицы и ухудшения положения граждан |
| 69 | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области | Доклад заместителя Губернатора Томской области по социальной политике в Комиссию | Постоянно | Акатаев Ч.М. | <*> | Привлечение дополнительных средств из федерального бюджета. Реализация дополнительных мероприятий на рынке труда Томской области, в том числе организация общественных работ и опережающего профессионального обучения |
| 70 | Представление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информации о числе безработных для корректировки объема субвенции из федерального бюджета на предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Отчет заместителя Губернатора Томской области по социальной политике в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в Комиссию | Еженедельно | Акатаев Ч.М. | <*> | Обеспечение выплаты пособия по безработице при росте числа граждан, признанных в установленном порядке безработными |
| 71 | Осуществление проверок достоверности справок о средней заработной плате по последнему месту работы, предоставляемых гражданами: - в центры занятости населения для получения пособия по безработице; - в органы социальной защиты населения для получения социальных выплат | Доклад заместителя Губернатора Томской области по социальной политике в Комиссию | Постоянно | Акатаев Ч.М. | - | Выявление работодателей, уплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума; выявление граждан, представляющих недостоверную информацию о доходах |
| 72 | Информирование населения и работодателей о последствиях неофициального трудоустройства и выплаты неучтенной заработной платы, включая проведение встреч с рабочими коллективами, студентами и школьниками | Доклад заместителя Губернатора Томской области по социальной политике в Комиссию | Постоянно | Акатаев Ч.М. | - | Увеличение объема налоговых поступлений, страховых взносов |
| Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Мониторинг цен на лекарственные средства, закупаемые для льготного обеспечения отдельных категорий граждан, и информирование контролирующих органов о выявленных фактах изменения цен на лекарственные средства | Отчет заместителя Губернатора Томской области по социальной политике в Комиссию | Еженедельно | Акатаев Ч.М. | - | Недопущение необоснованного роста цен на лекарственные средства |
| 74 | Улучшение лекарственного обеспечения, в том числе с привлечением федеральных средств на компенсацию расходов, связанных с изменением валютного курса при приобретении импортных лекарственных средств и медицинских изделий | Доклад заместителя Губернатора Томской области по социальной политике в Комиссию | 10 апреля ежегодно | Акатаев Ч.М. | - | Выполнение областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области |
| 75 | Привлечение к выполнению областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области организаций различных форм собственности | Доклад заместителя Губернатора Томской области по социальной политике в Комиссию | 1 июля ежегодно | Акатаев Ч.М. | - | Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности Формирование конкурентной среды в здравоохранении Повышение качества медицинской помощи |
| 76 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих и планирующих начать деятельность на фармацевтическом и медицинском рынке Томской области | Доклад заместителя Губернатора Томской области по социальной политике в Комиссию | Постоянно | Акатаев Ч.М. | - | Формирование конкурентной среды в здравоохранении |
| 77 | Привлечение частных инвестиций для строительства медицинских объектов | Доклад заместителя Губернатора Томской области по социальной политике в Комиссию | 25 декабря ежегодно | Акатаев Ч.М. | <*> | Реконструкция здания, предназначенного для размещения ОГБУЗ "Патологоанатомическое бюро" и ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области" и благоустройство прилегающей территории (г. Томск) |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Проведение заседаний Комиссии | Протоколы заседаний Комиссии | Еженедельно | Антонов А.А. | - | Обеспечение устойчивости социально-экономического положения Томской области |
| 79 | Проведение заседаний отраслевых рабочих групп по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Томской области | Протоколы заседаний отраслевых рабочих групп по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Томской области | Еженедельно | Антонов А.А. Акатаев Ч.М. Кнорр А.Ф. Резников Л.М. Рожков А.М. Сонькин М.А. Феденев А.М. Шатурный И.Н. | - | Обеспечение устойчивости социально-экономического положения Томской области |
| 80 | Содействие организации работы межведомственных комиссий в муниципальных образованиях Томской области по снижению неформальной занятости, контроль за представлением отчетов о результатах работы | Отчет заместителя Губернатора Томской области по экономике в Комиссию | Постоянно | Антонов А.А. Рожков А.М. главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) | - | Увеличение числа работников, с которыми заключены трудовые договоры |
| 81 | Межведомственная координация работы отраслевых рабочих групп в части мероприятий по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы | Отчет заместителя Губернатора Томской области по экономике в Комиссию | Постоянно | Антонов А.А. | - | Предупреждение роста безработицы и ухудшения положения граждан |
| 82 | Освещение деятельности Комиссии | Отчет заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике и территориальному развитию в Комиссию | Еженедельно | Рожков А.М. | - | Размещение информации в СМИ |

--------------------------------

<*> Объемы бюджетных ассигнований будут уточнены в ходе реализации Плана.