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Приложение

Меры по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения Томской области в условиях санкций


А)  Принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также при необходимости решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, включая определение порядка и условий осуществления таких выплат.

В Томской области по итогам 1-го полугодия 2023 года проведен мониторинг реализации Плана первоочередных мероприятий по повышению устойчивости социально-экономического развития региона в условиях санкций (далее – План), который направлен на аккумуляцию действующих мер поддержки бизнеса и населения, сохранение рабочих мест, стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), повышение финансовой устойчивости бизнеса и другие направления. 
Из 105 первоочередных мероприятий Плана 41 мероприятие выполнено и снято с контроля (39%). При этом 64 мероприятия Плана продолжают выполняться, и в настоящее время переведены на внутренний контроль с представлением отчета в Штаб по повышению устойчивости социально-экономического развития Томской области в условиях санкций и проводимой в Российской Федерации частичной мобилизации (далее – Штаб).
Кроме того, в Томской области в 2023 году продолжается реализация программ льготного ипотечного кредитования, а также осуществляется поддержка мобилизованных граждан и их семей. 
В целях поддержки специалистов в сфере «IT» в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 805 в Томской области в 2023 году продолжает действовать механизм предоставления льготных кредитов под 5 процентов годовых для приобретения (строительства) жилых помещений, расположенных на территории региона. По состоянию на 01.07.2023 по данному направлению поддержки в 2023 году предоставлено 126 льготных кредитов на сумму 741,2 млн. рублей.  
В рамках программ «Льготной ипотеки» и «Семейной ипотеки» за январь – июнь 2023 года выдано 692 и 823 льготных кредитов на 2 634,4 млн. рублей и 3 352,8 млн. рублей соответственно.
Во исполнение постановления Администрации Томской области от 03.11.2022 № 488а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 19.02.2015 № 48а «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи в Томской области» в регионе продолжает оказываться единовременная материальная помощь семьям мобилизованных, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в размере до 42 тыс. рублей. За январь-июнь 2023 года на реализацию данной меры поддержки из областного бюджета выплачено 63,88 млн. рублей. 
В Томской области гражданам на преодоление трудной жизненной ситуации на основании социального контракта оказывается государственная социальная помощь в виде социального пособия или денежной выплаты в целях удовлетворения текущих потребностей в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.
За 1 полугодие 2023 года социальное пособие предоставлено 1426 гражданам на общую сумму 2 943,82 тыс. рублей. Денежную выплату на основании социального контракта получили 1097 граждан на общую сумму 132 602,09 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Томской области от 08.10.2014 № 130-ОЗ «Об оказании материальной помощи в Томской области», Порядком предоставления материальной помощи в Томской области, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 19.02.2015 № 48а, предоставляется материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно или с помощью семьи), гражданам и членам их семей, жилое помещение и (или) имущество которых пострадало в результате чрезвычайной ситуации природного и (или) техногенного характера, пожара, вызванного природными факторами, оказавшимся по этой причине в трудной жизненной ситуации, постоянно проживающим в данном жилом помещении.
За 1 полугодие 2023 года по этому направлению поддержки материальная помощь была предоставлена 2 985 гражданам на общую сумму 67 396,2 тыс. рублей.
Кроме того, в каждом томском университете работают телефонные горячие линии, на которых принимаются звонки от студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с введением в отношении Российской Федерации политических, экономических и иных санкций. 
Выявленные причины анализируются на заседаниях ситуационных штабов, созданных в каждом вузе. По результатам анализа решаются вопросы выплаты материальной помощи за счет средств вуза и оказание единовременной финансовой помощи студентам за счет средств органов социальной защиты. В индивидуальном порядке в каждом вузе принимаются решения по отсрочке платежей за учебу и проживание в общежитиях.

Б) Сохранение доступности социальных услуг для граждан Российской Федерации.

На территории Томской области обеспечено сохранение доступности социальных услуг для граждан Российской Федерации. Все учреждения занятости, социальной защиты населения, здравоохранения Томской области в 2023 году продолжают работать в штатном режиме. 
Деятельность объектов образования в регионе также осуществлялась в плановом режиме, образовательный процесс осуществлялся в соответствии с годовыми календарными учебными графиками.
 Бесперебойное функционирование 20 отделов ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и 44 территориально обособленных структурных подразделений было обеспечено в полном объеме.
На базе указанных отделов ОГКУ «ТО МФЦ» сохранена доступность 560 услуг (100% по принципу «одного окна»), из которых:
- 75 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов;
- 135 государственных услуг исполнительных органов государственной власти Томской области;
- 350 муниципальных услуг.
За период с 01.01.2023 по 18.07.2023 в ОГКУ «ТО МФЦ» поступило 602 091 обращение от жителей Томской области.
Кроме того, 86 социально значимых государственных и муниципальных услуг жители и организации Томской области могут получить в электронном виде на портале Госуслуг.
За счет дополнительно принятых мер в сфере защиты информации обеспечено бесперебойное функционирование информационных и телекоммуникационных систем инфраструктуры электронного правительства Томской области, а также официального интернет-портала Администрации Томской области и официальных сайтов исполнительных органов Томской области, входящих в состав комплекса программных средств единого портала исполнительных органов Томской области.

В) Бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального облуживания, энергетики, промышленности и связи.

На территории Томской области обеспечивалось бесперебойное функционирование объектов социальной инфраструктуры, объектов здравоохранения, образования и социального обслуживания. Поддержание технического состояния данных объектов осуществлялось в рамках текущего и капитального ремонтов, а также в рамках контрактов о техническом обслуживании инженерных систем объектов. С начала 2023 года аварийных ситуаций на указанных объектах зафиксировано не было.
 В соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации оценка готовности образовательных организации Томской области к началу нового 2023-2024 учебного года будет осуществлена не позднее 18.08.2023.
Бесперебойное функционирование объектов энергетики обеспечивается энергокомпаниями Томской области в постоянном режиме. На случай аварийных отключений от энергоснабжения социально-значимых объектов подготовлена специализированная техника и персонал. Аварийный запас укомплектован на 100%. В постоянной готовности к применению находятся 29 передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (далее – РИСЭЭ) мощностью от 30 до 400 кВт, суммарной мощностью 3070 кВт. Существующая транспортная схема и места размещения позволяют оперативно перемещать РИСЭЭ между подразделениями.
Для обеспечения бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения в рамках реализации государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» в текущем году предусмотрены в областном бюджете средства на предоставление субсидий газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам, в размере 11 190,8 тыс. рублей.

Г) Проведение оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организации торговли.

В Томской области мониторинг розничных цен на потребительском рынке осуществляется на постоянной основе. При стабильной ценовой ситуации на рынке периодичность мониторинга еженедельная, для его подготовки используются данные Томскстата и отчеты, сформированные на основании оперативных данных. В текущей ситуации мониторинг цен на товары первой необходимости переведен в еженедельный режим. 
В этих целях для обеспечения своевременного и централизованного получения данных о ценах на товары первой необходимости, наличии товаров первой необходимости в магазинах розничной сети организован автоматизированный мониторинг посредством Автоматизированного рабочего места в Единой системе мониторинга цен и остатков (АРМ Мониторинга). В каждом муниципальном образовании определен ответственный исполнитель по формированию отчетов о ценах. Мониторинг цен осуществляется на фиксированный набор продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости из 52 позиций.
В 2023 году отмечено снижение темпов инфляции, так по итогам июня 2023 года к декабрю 2022 года по Томской области потребительские цены выросли на 2,6 % против 12,2 % в июне 2022 года. Продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 2,3 %, непродовольственные подорожали на 0,9 %, услуги подорожали на 4,9 %.
По сводному индексу цен в рейтинге среди регионов СФО Томская область в июне 2023 года занимает 8 место (в июне 2022 года 7 место). 
Согласно оперативным данным Томскстата на территории Томской области по состоянию на 26 июня 2023 года из 42-х наблюдаемых позиций товаров за последний месяц на 2 позиции (помидоры и лук репчатый) цена значительно снизилась от -14,27 % до -19,47 %, на 17 позиций зафиксировано снижение цены в диапазоне от -1,19 % до -7,44 %, на 11 позиций цена практически не изменилась, на 8 позиций отмечен рост цен в диапазоне от 1,5 % до 9,52 %, на 4 наименования продуктов (картофель, свекла, капуста, огурцы) зафиксирован рост цен в диапазоне от 11,5 % до 22,35%.
На 26.06.2023 относительно 19.06.2023 в Томской области наиболее заметное удорожание зафиксировано на картофель (на 8,0 %), огурцы свежие (на 7,5 %), сахар-песок (на 2,0 %), чай черный байховый (на 2,0 %). Снижение цен по итогам отчетной недели зафиксировано на крупу гречневую (на 4,4 %), лук репчатый (на 3,9 %), смеси сухие молочные для детского питания (на 3,8 %), консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 2,3 %). 
Среди региональных центров СФО г. Томск по итогам недели (19.06.2023 – 26.06.2023) имеет наименьшую цену на колбасу вареную и полукопченую, масло сливочное, сыры сычужные твердые и мягкие; 2 место – по цене на рыбу мороженую, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, картофель; 3 место – по цене на творог жирный, крупу пшено и морковь.
Также в отчетном периоде в Томской области организован мониторинг запасов наличия товаров первой необходимости в торговых сетях региона.
Запасы в розничной торговле по состоянию на 29.06.2023 по наблюдаемым группам составили: мясной продукции от 5-ти дней, сахара-песка от 38 дней, овощей от 7-и до 12 дней, товаров бакалейной группы от 3 до 89 дней активной торговли. Запасы наблюдаемых непродовольственных товаров первой необходимости составляют от 25-дней (брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, бумага туалетная) до 112 дней (порошок стиральный) активной торговли.
Кроме этого, с начала 2023 года в регионе Департаментом здравоохранения Томской области продолжилось проведение ежедневного мониторинга закупок подведомственными медицинскими организациями лекарственных препаратов и медицинских изделий, для своевременного решения вопросов по обеспечению данной продукцией медицинских организаций и мониторинга предлагаемых цен.
Департаментом социальной защиты населения Томской области был организован еженедельный мониторинг по обеспечению подведомственных организаций социального обслуживания населения Томской области товарами первой необходимости, в том числе продуктами питания, медицинскими изделиями и мягким инвентарем.

Д) Осуществление дополнительных мер, направленных на устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ, услуг.

В рамках работы рабочей группы по сохранению доступности социальных и медицинских услуг Администрация Томской области и Томская ассоциация аптечных сетей заключили соглашение, целью которого является сохранение доступности лекарственного обеспечения для населения. Администрация Томской области берет на себя обязательство поддерживать инициативы аптечных организаций, связанных с лекарственным обеспечением населения, развитие аптечного производства препаратов, оказывать содействие в работе с поставщиками, в случае возникновения проблемных вопросов. Томская ассоциация аптечных сетей уже получает всю информацию о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций, которые анонсирует и финансирует государство. Со своей стороны Ассоциация обязуется предоставлять региону актуальную информацию по наличию лекарств, контролировать отпуск рецептурных лекарственных препаратов по рецепту врача, наличие ассортимента жизненно важных лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП), отсутствие превышения предельных размеров надбавок на установленную производителем стоимость лекарств. На базе ОГАУ «Центр медицинской и фармацевтической информации» работает круглосуточная «горячая линия» по предоставлению населению информации о наличии и стоимости лекарственных средств в аптеках региона, осуществляется регулярный мониторинг стоимости топ-150 позиций лекарственных препаратов. Также осуществляется взаимодействие с территориальным органом Росздравнадзора по Томской области в части мониторинга наличия и стоимости на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, а также с оптовыми организациями, осуществляющими поставку лекарственных средств в Томскую область.
На основании распоряжения Департамента здравоохранения Томской области от 05.05.2022 № 408 «Об утверждении организации обеспечения лекарственными препаратами пациентов на амбулаторном этапе, в случае их временного или постоянного отсутствия в аптечных сетях» разработана блок-схема по оказанию помощи гражданам при обращении по вопросу отсутствия лекарственных препаратов на амбулаторном этапе для оперативной организации взаимодействия с медицинскими учреждениями по подбору аналогов препаратов или изменений схемы лечения.
В строительной отрасли Департаментом архитектуры и строительства Томской области в соответствии с письмами Минстроя России от 24.03.2022         № 12145-АЛ/13, от 11.03.2022 № 9640-АЛ/03 на еженедельной основе осуществлялся мониторинг цен на строительные материалы, доступности оборотных средств для системообразующих предприятий, обеспеченности строительной техникой, комплектующими, кадрами, а также состояния на рынке труда.
В целях обеспечения продовольственной безопасности населения, снабжения жителей качественной сельскохозяйственной продукцией и в достаточном количестве в регионе в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 338а, на развитие сельскохозяйственной отрасли по состоянию на 01.07.2023 была предоставлена государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 1 073,8 млн. рублей, в том числе 663,6 млн. рублей за счет средств областного бюджета, 410,2 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.

Е) Проведение оперативного мониторинга ситуации на рынке труда и реализацию мер проактивной поддержки занятости населения (включая организацию переобучения и повышения квалификации).

С начала 2023 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения Томской области, уменьшилась на 574 человека и на 01.07.2023 составила 4 422 человека. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,83% от численности рабочей силы. 
По данным оперативного мониторинга численности граждан, планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, 196 организаций заявили о предстоящем увольнении в 2023 году на территории Томской области 1 606 работников. По состоянию на 01.07.2023 уволены 940 человек, из которых трудоустроены 392 человека; вышли на рынок труда 548 человек; под риском увольнения находились 598 работников. 
По данным, заявленным работодателями на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее – ЕЦП «Работа в России»), на 01.07.2023 в режиме неполного рабочего времени находились 52 человека; в режиме простоя – 175 человек.
Органами службы занятости Томской области в условиях повышенных рисков высвобождения работников был организован превентивный мониторинг состояния рынка труда региона при высвобождении работников, проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации высвобождаемых работников. Данный мониторинг осуществлялся в соответствии с регламентом работы органов службы занятости Томской области, утвержденным распоряжением Департамента труда и занятости населения Томской области. 
В актуальном состоянии поддерживалась база вакансий. Соискатели получали информацию о возможности трудоустройства как в Томской области, так и за пределами места постоянного проживания, в том числе на территориях приоритетного привлечения трудовых ресурсов.
Коммуникацию с работодателями по вопросам высвобождения работников и проведению мероприятий по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации высвобождаемых работников осуществляли персональные менеджеры центров занятости населения, которые закреплены за организациями. 
В регионе продолжалась практика работы в рамках комплексных планов совместных мероприятий по содействию занятости высвобождаемых работников на территории Томской области, которые согласовывались руководителем организации, в которой планировалось высвобождение персонала, главой муниципального образования и центром занятости населения. Комплексные планы включали в себя мероприятия по оценке потенциала трудоустройства высвобождаемых работников, индивидуальному сопровождению выстраивания карьерной траектории, решению вопроса трудоустройства. 
Также в 2023 году в регионе продолжилось обеспечение работы «горячей линии» по вопросам содействия занятости граждан и консультированию работодателей по трудовому законодательству и мерам государственной поддержки. 
В Томской области на постоянной основе продолжается индивидуальная работа с безработными и ищущими работу гражданами в целях информирования о возможных государственных мерах поддержки, о государственных услугах в сфере занятости населения. Ряд мер государственной поддержки, принятых в том числе на уровне Правительства Российской Федерации, позволяют применять адресный подход к каждому соискателю, исходя из его конкретной жизненной ситуации (трудоустройство граждан, заключивших социальный контракт, трудоустройство безработных граждан с возмещением части затрат на заработную плату, направление на обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» с последующей занятостью и др.). 
При взаимодействии с соискателями по содействию их трудоустройству центры занятости населения Томской области использовали проактивный подход, уделяя большое внимание мероприятиям, способствующим повышению мотивации безработных и ищущих работу граждан к труду, их самореализации. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2022 № 2309 «О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» реализуются мероприятия по организации общественных работ и временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также профессионального обучения работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Планируется, что в дополнительных мероприятиях по организации общественных работ примут участие 401 человек, во временном трудоустройстве  - 24 работника.
С работодателями заключено 66 соглашений на сумму 34 765,8 тыс. рублей на трудоустройство 415 человек на общественные работы, и 2 соглашения на сумму 1 229,7 тыс. рублей на трудоустройство 24 работников, находящихся под риском увольнения, на временные работы. На 01.07.2023 трудоустроены 258 человек на общественные работы, 14 человек на временные работы. 
Кроме того, поступила 1 заявка от предприятия оборонно-промышленного комплекса на организацию профессионального обучения 14 работников. В настоящее время заявка находится на рассмотрении.
Также была организована работа центров занятости населения по приему заявлений граждан, подавших заявление на обучение с использованием ЕЦП «Работа в России» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», предоставлению гражданам государственной услуги по профессиональной ориентации и выдачи рекомендаций.
По состоянию на 01.07.2023 рекомендовано прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по выбранной образовательной программе 926 гражданам, информация о которых направлена федеральным операторам для организации их обучения. Направлены на обучение с начала 2023 года - 792 человека, завершили обучение – 323 человека. Трудоустроены (заняты) по окончании обучения – 195 человек. 

Ж) Оказание организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам мер поддержки, в том числе адресной, в виде предоставления денежных средств, другого имущества, иных льгот и преференций, включая установление особенностей закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд отдельных юридических лиц, в том числе для реализации проектов развития.

На территории Томской области продолжает функционировать вся инфраструктура поддержки субъектов МСП. За январь - июнь 2023 года Фондами «Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области», «Микрокредитная компания Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Стрежевой», «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» выдано 116 микрозаймов на сумму 162,8 млн. рублей. ООО «Гарантийный фонд Томской области» предоставлено 75 поручительств на сумму 437,22 млн. рублей.
Субъектам МСП обеспечена возможность дистанционного подбора мер поддержки своего бизнеса, а также подачи заявок на получение мер поддержки через цифровую платформу https://biz.tomsk.life/. Указанная платформа содержит информацию об актуальных мерах поддержки субъектов МСП с описанием условий поддержки.
Органы социальной защиты населения Томской области предоставляют индивидуальным предпринимателям государственную социальную помощь в виде денежной выплаты на основании социального контракта. В 2023 году с индивидуальными предпринимателями уже было заключено 47 социальных контрактов.

З) Принятие дополнительных мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан Российской Федерации, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации, содействия развитию внутренней трудовой миграции.

Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области ежегодно финансируется более 20 мероприятий, проводимых совместно с социально ориентированными негосударственными организациями (далее - СО НКО) для воспитанников организаций социального обслуживания и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на сумму более 310 тыс. рублей. 
В 2023 году с участием СО НКО будет продолжена реализация стандартов социальных услуг «Домашнее визитирование» и «Ранее вмешательство», направленных на социальную реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по их месту жительства, а также реализация стандарта социальной услуги «Мэри Поппинс», направленного на оказание услуг по временному уходу (кратковременному присмотру) за ребенком-инвалидом на дому или в группах поддерживающего присмотра.  
В 2023 году заключено 9 государственных контрактов с некоммерческими организациями. 
В целях вовлечения СО НКО в сферу социального обслуживания приказом Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 31.10.2014 № 299-р утвержден порядок формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг Томской области, предоставляющих услуги получателям социальных услуг из числа несовершеннолетних граждан. По состоянию на 01.07.2023 в данном реестре находятся 4 общественные организации, оказывающие социальные услуги несовершеннолетним гражданам.
Департаментом социальной защиты населения Томской области (далее – Департамент) с 28 СО НКО были заключены Соглашения о взаимодействии на основании распоряжения Департамента от 27.12.2016 № 765 «Об организации взаимодействия Департамента социальной защиты населения Томской области с некоммерческими организациями». 
В рамках указанных Соглашений было предусмотрено оказание Департаментом консультационной и информационной помощи СО НКО, в том числе путем рассылки полезных материалов для использования в работе; регулярное информирование некоммерческих организаций о конкурсах и обучающих семинарах, проводимых Агентством стратегических инициатив, Общественной палатой Российской Федерации, исполнительными органами Томской области.    
По запросам СО НКО Департаментом предоставлялись ходатайства о поддержке их участия в конкурсах на получение грантов разного уровня, в награждении областными наградами. Департамент принимал участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями (встречи с ветеранами, участие в митингах и т.д.). 

И) Принятие иных мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации, в том числе предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

[bookmark: _GoBack]В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Томской области в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра (в редакции от 14.06.2022) в 2023 году продолжает действовать режим функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Кроме этого, в Томской области продолжает функционировать Штаб по повышению устойчивости социально-экономического развития Томской области в условиях санкций и проводимой в Российской Федерации частичной мобилизации, созданный распоряжением Губернатора Томской области от 04.03.2022 № 37-р.






